OPORTO AL STORE

Análise Estratégica do Ecommerce

Posicionamento B2B · Conversão · Fidelização · Roadmap 12 Semanas

Março 2026  |  Confidencial

# 1. Diagnóstico do Site Atual

O site oportoalstore.pt foi analisado em detalhe com foco na sua eficácia comercial para o segmento B2B de hotelaria. A análise cobre navegação, catálogo, mecanismos de upsell, experiência de checkout e potencial de fidelização.

## 1.1 Pontuação por Área

| Área | Pontuação | Observação |
| --- | --- | --- |
| Catálogo & Navegação | 7/10 | Portfólio rico com 9 coleções + linhas vegan |
| Ticket Médio | 4/10 | Sem upsell ativo — potencial não explorado |
| Fidelização B2B | 2/10 | Inexistente — sem programa de parceiro ou subscrição |
| Conversão | 5/10 | Fricção no carrinho, sem cross-sell |

## 1.2 Pontos Fortes

- Portfólio rico e diferenciado

- 9 coleções portuguesas (Lavanda, Porto Douro, Saudade, Vintage, etc.)

- Linhas vegan certificadas: Pure, Prija, Geneva Green

- Linha premium: Luxury by Lousani e coleção Pedro&Inês

- Secção 'Coffret e Kits' já existe — base pronta para bundles B2B

- Formato Discovery Kits — excelente para aquisição de novos clientes

- Categorias 'Essenciais para AL' ampliam o ticket potencial (atoalhados, descartáveis)

- Código de desconto BACK5 visível no topo — elemento positivo de conversão

- Variantes de quantidade já configuradas nos produtos

## 1.3 Lacunas Críticas

- Sem área dedicada a clientes B2B (hotéis)

- O site fala de 'alojamento local' — não existe entrada clara para gestores de hotel

- Ausência de condições de encomenda mínima, preços de parceiro ou contacto B2B

- Sem upsell ou cross-sell ativo

- Nenhum produto complementar sugerido na página de produto ou no carrinho

- Sem barra de progresso para envio grátis

- Sem programa de fidelização B2B

- Inexistência de tiers de cliente por volume anual

- Sem subscrição ou reabastecimento automático

- Preços por volume não comunicados como desconto

- As variantes de quantidade existem mas não mostram o benefício de escala

- Sem tabela de preços progressivos visível na página de produto

- Homepage posicionada para consumidor final, não para gestor de compras de hotel

## 1.4 Observação Estratégica

O site está posicionado para alojamento local — não para hotéis. A linguagem ('AL', 'alojamento local'), o posicionamento e os formatos de produto falam para o segmento micro/B2C. Para captar e reter hotéis como clientes B2B de volume, o site precisa de uma camada de comunicação e funcionalidade dedicada — sem necessariamente abandonar o segmento AL.

# 2. Oportunidades de Melhoria

As oportunidades abaixo foram identificadas por impacto direto no ticket médio, conversão e fidelização, ordenadas da mais urgente para a de médio prazo.

## Oportunidade 1 — Tabela de preços por volume nas páginas de produto

Urgente · Impacto muito alto no ticket médio

Os produtos já têm variantes de quantidade mas não comunicam o desconto por escala. Mostrar explicitamente o preço por unidade em função da quantidade incentiva pedidos de maior volume.

## Oportunidade 2 — Landing page 'Para Hotéis'

Urgente · Impacto muito alto na qualidade de leads

Criar uma página dedicada com linguagem e condições dirigidas ao gestor de compras de hotel. Condições de MOQ, preços de parceiro, personalização e contacto direto.

## Oportunidade 3 — Kits de reabastecimento B2B

Alta prioridade · Impacto alto no ticket por pedido (+30–50%)

Expandir 'Coffret e Kits' com bundles pensados para hotéis: Kit Casa de Banho Hotel Standard, Kit Eco Hotel, Kit Luxury Boutique. Preço de kit com desconto de 8–12% vs. compra separada.

## Oportunidade 4 — Programa de recompra e subscrição

Alta prioridade · Maior alavancador de LTV

Adicionar opção de subscrição trimestral com desconto de 10–15% nos produtos de maior rotação. Criar fluxo de email de recompra ativado aos 60–75 dias após a última encomenda.

## Oportunidade 5 — Upsell e cross-sell no carrinho

Médio prazo · +15–25% valor médio de carrinho

Implementar sugestão de produto complementar no carrinho, barra de progresso para envio grátis, e produto add-on com 1 clique antes do checkout.

# 3. Roadmap Prático — 12 Semanas

Plano de execução cronológico desenvolvido para implementação autónoma com acesso WordPress/WooCommerce, budget de €500–€1.500 e disponibilidade de 10h+ por semana.

Fase 1 — Semanas 1–3 Fundação Comercial B2B Custo: €0 · Impacto imediato em conversão e ticket

| 1.1 · Tabela de preços por volume nas páginas de produto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semana 1 | Custo: €0 (nativo WooCommerce) | Esforço: 3–4h |
| Os produtos já têm variantes de quantidade (€0,34 → €78,72) mas o benefício de volume não está comunicado. Tornar o desconto por escala explícito e visível aumenta imediatamente o ticket. |  |  |
| 1 | No editor de produto, adicionar texto abaixo das variantes: 'Quanto mais encomendar, menos paga por unidade' |  |
| 2 | Criar tabela HTML simples (3 colunas: Quantidade / Preço unit. / Desconto) e inserir na descrição curta do produto |  |
| 3 | Implementar nos 10 produtos mais vendidos em primeiro lugar — depois replicar para todo o catálogo |  |
| Impacto esperado: +20–35% no ticket médio por pedido |  |  |

| 1.2 · Landing page 'Para Hotéis' |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semanas 1–2 | Custo: €0 (WordPress nativo) | Esforço: 5–6h |
| Criar página dedicada que fale diretamente ao gestor de compras de hotel, com linguagem e condições B2B específicas. |  |  |
| 1 | Criar nova página WordPress: 'Fornecimento para Hotéis' |  |
| 2 | Estruturar secções: Porquê a Oporto Al Store / Coleções para hotel / Encomenda mínima / Personalização / Formulário de contacto B2B |  |
| 3 | Adicionar entrada no menu principal: 'Para Hotéis' |  |
| 4 | Ligar os produtos premium (Luxury, Pedro&Inês) a esta página |  |
| Impacto esperado: Melhoria significativa na qualidade dos leads e perceção de marca B2B |  |  |

| 1.3 · Kits de reabastecimento B2B na loja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semanas 2–3 | Custo: €0 (tipo de produto nativo WooCommerce) | Esforço: 4–5h |
| Expandir a secção 'Coffret e Kits' com bundles pensados para hotéis, usando o tipo de produto 'Agrupado' do WooCommerce. |  |  |
| 1 | Criar 3–4 produtos agrupados: 'Kit Casa de Banho Hotel Standard', 'Kit Eco Hotel', 'Kit Luxury Boutique' |  |
| 2 | Nomear com linguagem hoteleira: Kit + Tipo de hotel + Coleção |  |
| 3 | Preço do kit com desconto de 8–12% vs. compra separada — tornar o desconto visível |  |
| 4 | Criar categoria 'Kits para Hotéis' no menu de Amenities |  |
| Impacto esperado: +30–50% no ticket por pedido nos kits vs. compra individual |  |  |

Fase 2 — Semanas 4–7 Motor de Upsell & Conversão Investimento em plugins: €150–€300 · ROI direto no valor do carrinho

| 2.1 · Plugin de upsell no carrinho e checkout |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semanas 4–5 | Custo: €79–€129/ano (CartFlows ou FunnelKit) | Esforço: 3–4h de setup |
| Instalar plugin de upsell/cross-sell para mostrar produtos complementares no carrinho e antes do checkout. |  |  |
| 1 | Instalar CartFlows (versão starter gratuita suficiente para começar) |  |
| 2 | Configurar regra: quem compra sabonetes → sugerir doseadores da mesma coleção |  |
| 3 | Configurar regra: quem compra frascos → sugerir recargas em 5 litros |  |
| 4 | Adicionar barra de progresso 'Faltam €X para envio grátis' |  |
| Impacto esperado: +15–25% no valor médio do carrinho |  |  |

| 2.2 · Descontos por volume automáticos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semanas 5–6 | Custo: €0–€49/ano (Discount Rules for WooCommerce) | Esforço: 2–3h de setup |
| Substituir a tabela manual da Fase 1 por descontos automáticos aplicados por quantidade no carrinho. |  |  |
| 1 | Instalar 'Discount Rules for WooCommerce' (versão free cobre o essencial) |  |
| 2 | Definir regras: 10+ unid. = 5% desc. / 50+ unid. = 10% desc. / 200+ unid. = 15% desc. |  |
| 3 | Ativar exibição automática da tabela de preços na página de produto |  |
| 4 | Testar com os 5 produtos de maior rotação antes de expandir |  |
| Impacto esperado: Incentiva pedidos de maior volume sem esforço manual contínuo |  |  |

| 2.3 · Fluxo de email de recompra automatizado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semanas 6–7 | Custo: €0 (MailPoet gratuito até 1.000 contactos) | Esforço: 4–5h de setup |
| Criar sequência automática que contacta o cliente quando é provável que precise de reabastecer, com o carrinho pré-preenchido. |  |  |
| 1 | Instalar MailPoet (integração nativa com WooCommerce, gratuito até 1.000 subscritores) |  |
| 2 | Criar automação: 60 dias após compra → email 'Está quase no fim do stock?' |  |
| 3 | Email inclui link direto para repetir encomenda + código de desconto de 5% |  |
| 4 | Criar 2.º email aos 75 dias se não houve compra: urgência + sugestão de kit |  |
| Impacto esperado: Recuperar 20–30% de clientes em risco de abandono |  |  |

Fase 3 — Semanas 8–12 Fidelização & Conta B2B Investimento: €178–€298 · Construção de receita recorrente e previsível

| 3.1 · Área de cliente B2B com recompra rápida |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semanas 8–9 | Custo: €0 (funcionalidades nativas + YITH free) | Esforço: 3–4h |
| Melhorar a área 'A minha conta' para que clientes hotel consigam ver histórico, repetir encomenda com 1 clique e gerir preferências. |  |  |
| 1 | Ativar 'Reorder' nativo do WooCommerce: Settings → Account → Enable order again |  |
| 2 | Instalar YITH WooCommerce Order Tracking (free) para visibilidade de encomendas |  |
| 3 | Adicionar campo personalizado no registo: 'Tipo de alojamento' (Hotel / AL / SPA) para segmentar comunicações futuras |  |
| Impacto esperado: Redução significativa de fricção na recompra para clientes recorrentes |  |  |

| 3.2 · Programa de parceiro por volume anual |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semanas 9–11 | Custo: €0–€149/ano (B2BKing free ou premium) | Esforço: 5–6h de setup |
| Criar tiers de cliente com descontos automáticos baseados no volume anual, para incentivar crescimento e retenção. |  |  |
| 1 | Instalar B2BKing (versão free tem roles básicos suficientes para começar) |  |
| 2 | Definir tiers: Silver >€2k/ano = 5% desc. / Gold >€5k/ano = 10% desc. / Platinum >€10k/ano = 15% + personalização |  |
| 3 | Criar página 'Programa Parceiro' explicando os benefícios de cada nível |  |
| 4 | Email de boas-vindas automático ao atingir cada tier |  |
| Impacto esperado: Retenção de clientes de volume e crescimento do LTV médio |  |  |

| 3.3 · Subscrição trimestral de reabastecimento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prazo: Semanas 11–12 | Custo: €79–€99/ano (YITH WooCommerce Subscriptions) | Esforço: 4–5h de setup |
| Lançar opção de subscrição nos produtos de maior rotação para criar receita recorrente e previsível. |  |  |
| 1 | Instalar YITH WooCommerce Subscriptions (melhor custo-benefício vs. WooCommerce Subscriptions oficial) |  |
| 2 | Ativar subscrição nos 5 produtos de maior rotação com período mensal e trimestral |  |
| 3 | Desconto de subscrição: 10% mensal, 15% trimestral |  |
| 4 | Destacar opção de subscrição na página de produto com badge 'Poupe 15%' |  |
| Impacto esperado: Receita recorrente previsível — maior impacto no LTV a longo prazo |  |  |

# 4. Resumo de Investimento

Estimativa total de custos com plugins e ferramentas externas ao longo das 12 semanas de implementação.

| Fase | Período | Custo estimado | Horas de trabalho |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundação B2B | Semanas 1–3 | €0 | 12–15h |
| Fase 2 — Upsell & Conversão | Semanas 4–7 | €128–€228 | 9–12h |
| Fase 3 — Fidelização B2B | Semanas 8–12 | €178–€298 | 12–15h |
| Total | 12 semanas | €306–€526 | 33–42h |

Nota sobre orçamento Com orçamento disponível de €1.500 e gastos estimados de €306–€526 em ferramentas, existe uma reserva confortável de €974–€1.194 para conteúdo, fotografia de produto, testes e imprevistos técnicos. Recomenda-se aplicar parte desta reserva na criação de conteúdo para a landing page 'Para Hotéis' e nas descrições dos kits B2B.

Documento preparado com base na análise estratégica de março 2026  ·  oportoalstore.pt